## Pontos de Atenção
MAPA ESTRATÉGICO DE TIC 2022-2024 PLANO DE METAS E AÇÕES DO PDTIC 2022-2024
PONTOS DE ATENÇÃO PARA CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS
1. | As formulações da estratégia de TIC consolidada no Mapa Estratégico de TIC 2022-2024 atenderam a todos os instrumentos de Planejamento do MS/SUS e da APF (EGD); vide detalhamento desta etapa na Nota Informativa nº1.
2. | A análise das necessidades inventariadas foi precedida de ações de consolidação com coleta de informações (respostas das Secretarias e demais Unidades Finalísticas do MS) via Processos SEI, a saber: SESAI - Processo SEI Nº 25000.1207222021-43 SVS - Processo SEI Nº 25000.1206582021-09 SGETS - Processo SEI Nº 25000.1205772021-09 SCTIE - Processo SEI Nº 25000.1204932021-67 SAPS - Processo SEI Nº 25000.12002622021-37 SAES - Processo SEI Nº 25000.1209382021-17 GM - Processo SEI Nº 25000.1180182021-21 SE - Processo SEI Nº 25000.1196672021-49 - DATASUS - Processo SEI Nº 25000.1264482021-16
3. | As consolidações se deram por meio da análise das declarações de prioridade contidas na ABA "Priorizações" do Instrumento de Coleta de Dados e Informações para o Inventário de Necessidades de TIC;
4. | O arquivo Fonte_Referência para identificação das Necessidades de TIC 2022-2024 é : Necessidades_Codificadas_Priorizadas_TIC_20Dez21/ ABA: Priorizações_Secretarias_e_SE Linhas 160 a 213. N1 A N193 - Disponível em: \\srvdocnas\SGEP\DATASUS\NGE\18. Governança\PDTIC\2022-2024\PDTIC_PLANOS_FINAL\INVENTÁRIO_NECESSIDADES_TIC
PONTOS DE ATENÇÃO PARA TRATAMENTO DESTE PLANO DE NÍVEL TÁTICO
1. | O presente PLANO DE METAS E AÇÕES será revisado anualmente e em até 180 dias a partir da data de validação em COMITÊS DE GOVERNANÇA (CETIC/CIINFO) da Proposta de Revisão do Modelo Gerencial e Operacional - RMGO do DATASUS previsto na AÇÃO 10. do PLANO DE METAS E AÇÕES DAS FUNÇÕES DE GOVERNANÇA DE TIC (PMA. 1_Governança1.).

## EGD_Mapa Estratégico de TIC
MAPA ESTRATÉGICO DE TIC 2022-2024 PLANO DE METAS E AÇÕES DO PDTIC 2022-2024
Fonte: MS/SE/DATASUS/CGGOV, 2021.

## PMA.1_Governança (hidden)
PLANO DE METAS E AÇÕES 1.
Dimensões Estratégica e Tática Corporativa
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANO DE METAS E AÇÕES 1. Coordenação-Geral de Governança e Gestão de Projetos de TIC
PRAZO DE ENCERRAMENTO: Dez/2024
CONTROLE GERENCIAL: MENSAL – Todo dia 10, ou dia útil seguinte.
GESTOR DO PMA 1.: Nome: JAIRTON DINIZ - Função: Coordenador-Geral de Governança EQUIPE DE APOIO A GESTÃO DO PMA 1.: CCGOV
OBJ.EGD | ESD28 | DIRETIVAS PDTIC-MS | OBJETIVOS PDTIC-MS | NECESSIDADES INVENTARIADAS |  |  |  | AÇÃO | TIME LINE METAS | [11 empty] | Indicador
[6 empty] | UNIDADES | UNIDADES
[6 empty] | DEMANDANTES | EXECUTORAS |  | JUN/22 (1º Sem/22) | SET/22 (3º Trim/22) | DEZ/22 (4º Trim/22) | MAR/23 (1º Trim/23) | JUN/23 (2º Trim/23) | SET/23 (3º Trim/23) | DEZ/23 (4º Trim/23) | MAR/24 (1º Trim/24) | JUN/24 (2º Trim/24) | SET/24 (3º Trim/24) | DEZ/24 (4º Trim/24) | Meta Final
[6 empty] | DATASUS POR ANÁLISE DE TODAS AS FINALISTICAS | [14 empty] | IR/Métrica
OE.01 | PPA1 | Diretiva 1. Transformação Digital | OE1. OE2. | 3. | NOTA TÉCNICA Nº39/2021/CGISD/DATASUS/SE/MS. Aplicações de comunicação com usuário. | DATASUS/CGISD | CGSIO/CGISD/CGOV | A1. Monitorar e Avaliar Planos (PDTIC, PTDS, PIPD-LGPD), Projetos Estratégicos e Programas. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Nº de Planos Monitorados Realizado / pactuado
OE.02 OE.03 OE.12 | PPA4 | Diretiva 2. Inclusão Digital |  | 4. | Aplicativo Conecte SUS Cidadão e web; Conecte SUS Profissional; Rede Nacional de Dados em Saúde. / Considerando a robustez do escopo desses três sistemas, espera-se que eles sigam evoluindo até o alcance da Visão estabelecida para a ESD28. Isso posto, neste momento, identificamos oportunidades de melhoria nos canais de suporte que atendem ao ConecteSUS Cidadão e Profissional, além da documentação das funcionalidades já implementadas por parte de fornecedores de serviços contratados pelo MS, além de uma preocupação de capacidade de infraestrutura para o futuro, por exemplo. | DATASUS/CGISD | CGSIO/CGISD/CGOV
OE.04 OE.05 | PPA2 | Diretiva 3. Saúde Digital |  | 47. | Suporte Técnico Especializado por meio de serviços de apoio ao gerenciamento de projetos e governança; contratação de arquitetura e desenvolvimento ágil de softwares, contratação de ecossitema de governança e gestão de dados e serviços digitais (C3IS); contratação de aconselhamento técnico especializado em TIC; | DATASUS/CGGOV | CGOV | A2. Implantar Práticas de Governança de TIC vinculadas a GSTI | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5
OE.01 | PPA1 | Diretiva 4. Governança e Gestão de TIC | OE3. | 47. | Suporte Técnico Especializado por meio de serviços de apoio ao gerenciamento de projetos e governança; contratação de arquitetura e desenvolvimento ágil de softwares, contratação de ecossitema de governança e gestão de dados e serviços digitais (C3IS); contratação de aconselhamento técnico especializado em TIC; | DATASUS/CGGOV
|  |  | OE4. | 52. | Implantar Políticas de governança de TIC (riscos, monitoramento de desempenho, gerenciamento de projetos complexos) | DATASUS/CGGOV |  | A3. Monitorar Plano de Ações de Auditorias/RACOM-ÁGIL | 50% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | % Ações Monitoradas RACOM-ÁGIL Realizado / pactuado
|  |  |  | 53. | Implantar processos de gestão de desempenho (Comitês de Governança e PDTIC) | DATASUS/CGGOV
|  |  | OE5. | 47. | Suporte Técnico Especializado por meio de serviços de apoio ao gerenciamento de projetos e governança; contratação de arquitetura e desenvolvimento ágil de softwares, contratação de ecossitema de governança e gestão de dados e serviços digitais (C3IS); contratação de aconselhamento técnico especializado em TIC; | DATASUS/CGGOV | CGOP | A4. Ampliar o uso da metodologia de gerenciamento do Portfólio de PROJETOS | 50% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | % Índice de Utilização da MGP Realizado / pactuado
PPA4
PPA2
PPA1
OE.07 | PPA1 | Diretiva 5. Governança de Dados e Gestão da Informação | OE4. | 47. | Suporte Técnico Especializado por meio de serviços de apoio ao gerenciamento de projetos e governança; contratação de arquitetura e desenvolvimento ágil de softwares, contratação de ecossitema de governança e gestão de dados e serviços digitais (C3IS); contratação de aconselhamento técnico especializado em TIC; | DATASUS/CGGOV | CGGOV/CGOP/CGIE | A5. Implementar práticas de governança de DADOS | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Nº Práticas implementadas Realizado / pactuado
PPA2
OE.08 | PPA7 |  | OE6. OE7. | 5. | Definir limites de atuação na análise de dados; Definir plano de uso de tecnologia de banco de dados; Estruturar desenvolvimento de ETL no DATASUS; | DATASUS/CGIE | CGGOV/CGOP/CGIE | A6. Desenvolver Paineis de DADOS Estratégicos | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | Nº de Paineis Implantados Realizado / pactuado
OE.09 | PPA6 |  |  | 6. | Definir estratégia de uso de nuvem (o que deve usar) | DATASUS/CGIE
OE.10 OE.11 | PPA7 |  |  | 8. | Aprimorar o gerenciamento do ciclo de vida dos dados do Ministério da Saúde (backup) | DATASUS/CGIE
OE.8 | PPA7 | Diretiva 6. Inovação | OE8. | 4. | Aplicativo Conecte SUS Cidadão e web; Conecte SUS Profissional; Rede Nacional de Dados em Saúde. / Considerando a robustez do escopo desses três sistemas, espera-se que eles sigam evoluindo até o alcance da Visão estabelecida para a ESD28. Isso posto, neste momento, identificamos oportunidades de melhoria nos canais de suporte que atendem ao ConecteSUS Cidadão e Profissional, além da documentação das funcionalidades já implementadas por parte de fornecedores de serviços contratados pelo MS, além de uma preocupação de capacidade de infraestrutura para o futuro, por exemplo. | DATASUS | COGP/CGOV/CGISD | A7. Gerar práticas inovadoras de governança de TIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DIGITAL 2028 - ESD28 - |  |  |  |  | DECRETO 10.332/2020 | [12 empty] | Governança | 5
| PRIORIDADES PARA O PLANO DE AÇÃO - PPA |  |  |  |  | OBJETIVOS DA ESTRATÉGIA DE GOVERNO DIGITAL - EGD | [12 empty] | Desenvolvimento de Sistemas | 5
| PPA1 | Governança e Liderança para a ESD - Garantir que a ESD28 seja desenvolvida sob a liderança do MS, mas que ao mesmo tempo, seja capaz de incorporar a contribuição ativa dos atores externos que participem das plataformas de colaboração. |  |  |  | OE.01 | Oferta de serviços públicos digitais | [11 empty] | Infraestrutura de TI | 5
| PPA2 | Informatização dos 3 Níveis de Atenção - Induzir a implementação das políticas de informatização dos sistemas de saúde, acelerando a adoção de sistemas de prontuários eletrônicos e de gestão hospitalar como parte integrada dos serviços e processos de saúde. |  |  |  | OE.02 | Avaliação de satisfação nos serviços digitais | [11 empty] | Recursos de TI | 3
| PPA3 | Suporte e Melhoria da Atenção à Saúde - Fazer com que a RNDS ofereça suporte às melores práticas clínicas, por meio de serviços, como telessau´de, e apps desenvolvidos no MS e ambém outras aplicações que sejam desenvolvidas pela plataforma de colaboração. |  |  |  | OE.03 | Canais e serviços digitais simples e intuitivos | [11 empty] | Gerenciamento de Serviços de TI | 5
| PPA4 | O Usuário como Protagonista - Engajamento de pacientes e cidadãos, para promover a adoção de hábitos saudáveis e o gerenciamento de sua saúde, da sua família e da sua comunidade, além de auxiliar na construção dos sistemas de informação que irão utilizar. |  |  |  | OE.04 | Acesso digital único aos serviços públicos | [11 empty] | Direção | 3
| PPA5 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos - Capacitar profissionais de saúde em informática em Saúde e garantir o reconhecimento da Informática em Saúde como área de pesquisa e o Informata em Saúde como profissão. |  |  | A ser tratado no Plano de Gestão de Pessoas | OE.05 | Plataformas e ferramentas compartilhadas | [11 empty] | Total | 26
| PPA6 | Ambiente de Interconectividade - Permitir que a RNDS potencialize o trabalho colaborativo em todos os setores da saúde para que tecnologias, conceitos, padrões, modelos de serviços, políticas e regulações sejam postos em prática. |  |  |  | OE.06 | Serviços públicos integrados
| PPA7 | Ecossistema de Inovação - Garantir que exista um Ecossistema de Inovação que aproveite ao máximo o Ambiente de Interconectividade em Saúde, estabelecendo-se como um grande laboratório de inovação aberta, sujeito às diretrizes, normas e políticas estabelecidas por meio da prioridade 1. |  |  |  | OE.07 | Políticas Públicas baseadas em dados e evidências
[6 empty] | OE.08 | Serviços públicos do futuro e tecnologias emergentes
[6 empty] | OE.09 | Serviços preditivos e personalizados ao cidadão
[6 empty] | OE.10 | Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD no Governo
[6 empty] | OE.11 | Garantia da segurança das plataformas de governo digital e de missão crítica
[6 empty] | OE.12 | Identidade digital ao cidadão
[6 empty] | OE.13 | Reformulação dos canais de transparência e dados abertos
[6 empty] | OE.14 | Participação do cidadão na elaboração de políticas públicas
[6 empty] | OE.15 | Governo como plataforma para novos negócios
[6 empty] | OE.16 | Otimização das infraestruturas de tecnologia da informação
[6 empty] | OE.17 | O digital como fonte de recursos para políticas públicas essenciais
[6 empty] | OE.18 | Equipes de governo com competências digitais
Note on G9: Arquivo: FERRAMENTA_2_QPIC_FINAL_03Nov21 ABA_PRIORIZ_SECRET_MS: SE/DATASUS: N01 A N53 NECESSIDADES CORPORATIVAS Governança e Gestão
Note on B13: OE.01 Oferta de serviços públicos digitais.
Note on C13: Governança e Liderança para a ESD. Garantir que a ESD28 seja desenvolvida sob a liderança do MS, mas que ao mesmo tempo, seja capaz de incorporar a contribuição ativa dos atores externos que participem das plataformas de colaboração.
Note on D13: Diretiva 1. Transformação Digital Práticas e iniciativas priorizadas pelo Plano de Transformação Digital da Saúde que impactam diretamente o SUS.
Note on E13: OE1. Implementar os serviços de transformação digital alinhados ao Plano de Transformação Digital da Saúde promovendo a melhoria da experiência do cidadão, das instituições públicas e privadas no uso dos serviços digitais de saúde, expandindo e fortalecendo a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e seu espaço de colaboração, conforme a ESD28; OE2. Implantar e sistematizar o Monitoramento e Avaliação participativos da ESD28.
Note on B14: OE02. Avaliação de satisfação nos serviços digitais OE03. Canais e serviços digitais simples e intuitivos. OE12. Identidade digital ao cidadão
Note on C14: O Usuário como Protagonista. Engajamento de pacientes e cidadãos, para promover a adoção de hábitos saudáveis e o gerenciamento de sua saúde, da sua família e da sua comunidade, além de auxiliar na construção dos sistemas de informação que irão utilizar.
Note on D14: Diretiva 2. Inclusão2 Digital Conjunto de iniciativas voltadas à inclusão digital de cidadãos, organizações públicas e privadas, com atenção à experiência do usuário (UX3) para acesso aos serviços de saúde do SUS.
Note on B15: OE04 e OE05 OE04. Acesso digital único aos serviços públicos OE05. Plataformas e ferramentas compartilhadas
Note on C15: Informatização dos 3 Níveis de Atenção Induzir a implementação das políticas de informatização dos sistemas de saúde, acelerando a adoção de sistemas de prontuários eletrônicos e de gestão hospitalar como parte integrada dos serviços e processos de saúde.
Note on D15: Diretiva 3. Saúde Digital Gestão e monitoramento das ações prioritárias da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 (ESD28) objetivando a troca de informações de saúde para a ampliação e a continuidade do cuidado, com base no uso de TIC.
Note on B16: OE.01 Oferta de serviços públicos digitais.
Note on C16: Governança e Liderança para a ESD. Garantir que a ESD28 seja desenvolvida sob a liderança do MS, mas que ao mesmo tempo, seja capaz de incorporar a contribuição ativa dos atores externos que participem das plataformas de colaboração.
Note on D16: Diretiva 4. Governança e Gestão de TIC Sistema pelo qual o uso atual e futuro da TIC é dirigido e controlado para atender às necessidades do Ministério da Saúde que podem impactar diretamente o SUS com conformidade, qualidade e supervisão de processos, práticas de gestão de projetos e controles de uso de dados ao SUS.
Note on E16: OE3. Aprimorar a governança e gestão em TIC no Ministério da Saúde por meio do direcionamento, monitoramento e avaliação de processos, planos e projetos de TIC e pela implantação de práticas de gerenciamento de riscos* e de apoio ao desenvolvimento da governança das contratações de TIC**;
Note on E17: OE4. Apoiar a estruturação de práticas de governança de dados no Ministério da Saúde;
Note on E20: OE5. Fortalecer a gestão de Portfólio e o gerenciamento de Projetos em metodologia e plataforma única para gestão integrada de projetos de melhoria e de inovação em TIC. Nota1*: OE5. Gerenciamento de riscos de TIC e riscos corporativos que impactam a TIC.
Note on C21: O Usuário como Protagonista. Engajamento de pacientes e cidadãos, para promover a adoção de hábitos saudáveis e o gerenciamento de sua saúde, da sua família e da sua comunidade, além de auxiliar na construção dos sistemas de informação que irão utilizar.
Note on C22: Informatização dos 3 Níveis de Atenção Induzir a implementação das políticas de informatização dos sistemas de saúde, acelerando a adoção de sistemas de prontuários eletrônicos e de gestão hospitalar como parte integrada dos serviços e processos de saúde.
Note on C23: Governança e Liderança para a ESD. Garantir que a ESD28 seja desenvolvida sob a liderança do MS, mas que ao mesmo tempo, seja capaz de incorporar a contribuição ativa dos atores externos que participem das plataformas de colaboração.
Note on B24: OE7. Políticas Públicas baseadas em dados e evidências.
Note on C24: Governança e Liderança para a ESD. Garantir que a ESD28 seja desenvolvida sob a liderança do MS, mas que ao mesmo tempo, seja capaz de incorporar a contribuição ativa dos atores externos que participem das plataformas de colaboração.
Note on D24: Diretiva 5. Governança de Dados e Gestão da Informação Iniciativas para definir e implantar estruturas e práticas de governança de dados que viabilizem o compartilhamento seguro de dados críticos* e dados abertos* em conformidade à LGPD; Trata ainda a segurança do ativo “Informação de Saúde” por meio de iniciativas que orientem profissionais, gestores e cidadãos quanto aos requisitos de segurança para acesso, preservação e recuperação de informação qualificada* de saúde em ambiente corporativo e sistematizado. (*)
Note on E24: OE4. Apoiar a estruturação de práticas de governança de dados no Ministério da Saúde;
Note on C25: Informatização dos 3 Níveis de Atenção Induzir a implementação das políticas de informatização dos sistemas de saúde, acelerando a adoção de sistemas de prontuários eletrônicos e de gestão hospitalar como parte integrada dos serviços e processos de saúde.
Note on B26: Serviços Públicos do Futuro e Tecnologias Emergentes.
Note on C26: Ecossistema de Inovação Garantir que exista um Ecossistema de Inovação que aproveite ao máximo o Ambiente de Interconectividade em Saúde, estabelecendo-se como um grande laboratório de inovação aberta, sujeito às diretrizes, normas e políticas estabelecidas por meio da prioridade 1.
Note on E26: OE6. Estruturar e implantar funções e práticas para governança de dados; aperfeiçoando políticas e controles de acesso, uso e compartilhamento de bases de dados do Ministério da Saúde e aquelas resultantes de inteligência em Saúde; com atendimento à LGPD e ao Plano de Dados Abertos do Ministério da Saúde. OE7. Promover a cultura de uso corporativo, compartilhado e seguro da “Informação de Saúde” junto aos profissionais de saúde, gestores e cidadãos.
Note on B27: Serviços preditivos e personalizados ao cidadão
Note on C27: Ambiente de Interconectividade Permitir que a RNDS potencialize o trabalho colaborativo em todos os setores da saúde para que tecnologias, conceitos, padrões, modelos de serviços, políticas e regulações sejam postos em prática.
Note on B28: OE10. Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD no Governo OE11. Garantia da segurança das plataformas de governo digital e de missão crítica
Note on C28: Ecossistema de Inovação Garantir que exista um Ecossistema de Inovação que aproveite ao máximo o Ambiente de Interconectividade em Saúde, estabelecendo-se como um grande laboratório de inovação aberta, sujeito às diretrizes, normas e políticas estabelecidas por meio da prioridade 1.
Note on B29: OE.8 Serviços públicos do futuro e tecnologias emergentes
Note on C29: Ecossistema de Inovação Garantir que exista um Ecossistema de Inovação que aproveite ao máximo o Ambiente de Interconectividade em Saúde, estabelecendo-se como um grande laboratório de inovação aberta, sujeito às diretrizes, normas e políticas estabelecidas por meio da prioridade 1.
Note on D29: Gestão e promoção de práticas e iniciativas inovadoras prioritárias, por meio do fortalecimento da cultura de inovação, disseminação, integração, cooperações técnicas e o intercâmbio de experiências de TIC.
Note on E29: OE8. Promover a articulação, a integração, a cooperação técnica e o intercâmbio de experiências e informações entre o DATASUS e agentes externos para implantar o Ecossistema de Inovação de TIC.

## PMA.1_Governança1
PLANO DE METAS E AÇÕES 1.
Dimensões Estratégica e Tática Corporativa
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANO DE METAS E AÇÕES 1. Coordenação-Geral de Governança e Gestão de Projetos de TIC
PRAZO DE ENCERRAMENTO: Dez/2024
CONTROLE GERENCIAL: MENSAL – Todo dia 10, ou dia útil seguinte.
GESTOR DO PMA 1.: Nome: JAIRTON DINIZ - Função: Coordenador-Geral de Governança e Gerenciamento de Projetos EQUIPE DE APOIO A GESTÃO DO PMA 1.: CGGOV - GRAZIELLA CERVO E ERENY SENA
OBJ.EGD | ESD28 | DIRETIVAS PDTIC-MS | OBJETIVOS PDTIC-MS | NECESSIDADES INVENTARIADAS 2022-2024 | META | AÇÃO | Indicador |  |  | TIME LINE METAS | [6 empty] | Direção Indicador
[8 empty] | UNIDADES | UNIDADES
[8 empty] | DEMANDANTES | EXECUTORAS | JUN/22 (1º Sem/22) | DEZ/22 (2º Sem/22) | JUN/23 (1º Sem/23) | DEZ/23 (2º Sem/23) | JUN/24 (1º Sem/24) | DEZ/24 (2º Sem/24) | Meta Final
[7 empty] | IR/Métrica | MS/DATASUS POR ANÁLISE DE TODAS AS NECESSIDADES FINALISTICAS | DATASUS POR ANÁLISE DE TODAS AS NECESSIDADES FINALISTICAS | [7 empty] | IR/Métrica
OE.01 | PPA1 | Diretiva 1. Transformação Digital Diretiva 4. Governança e Gestão de TIC | OE1. OE2. OE3. | N1 a N193 | M1. 4 Planos Monitorados | A1.1 Definir Padrões de Monitoramento p/ os Planos: Plano 1. PDTIC-Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação; Plano 2. PIPD-Plano Institucional de Privacidade de Dados (Escopo DATASUS); Plano 3. PCN-Plano de Continuidade do Negócio Sistemas Críticos (Criticidade: MUITO ALTA); Plano 4. Plano de Transformação Digital da Saúde. A1.2 Realizar Monitoramento dos Planos. | Nº de Planos Monitorados Realizado/ Pactuado | MS | DATASUS/CGGOV | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO-MANTIDO Nº de Planos Monitorados Realizado/Pactuado=1
|  |  | OE3. | N145 N146 N175 N192 | M2. 3 Políticas Monitoradas | A2.1 Definir Padrões de Monitoramento p/ Polítcas: Política 1. Política de Gestão de Riscos no DATASUS; Política 2. Política de Backup e Ativos em Nuvem; Política 3. Política de Governança de TIC do MS; A2.2 Realizar Monitoramento das Políticas de TIC. | Nº de Políticas Monitoradas Realizado/ Pactuado | MS | DATASUS/CGSIO/CGIE/CGGOV | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO-MANTIDO Nº de Políticas Monitoradas Realizado/Pactuado=1
OE.04 OE.05 | PPA2 | Diretiva 3. Saúde Digital | OE1. OE2. OE3. | N187 | M3. 4 Contratações/ Descentralizações de Execução de Serviços Monitoradas | A3.1 Monitorar Contratações E/OU Descentralizações de Execuções de Serviços de Suporte Técnico Especializado em Governança de TIC e GSTI com Conformidade Administrativa e Jurídica. Contratação 1. Contratação de prestação de serviços de apoio ao gerenciamento de projetos e governança; Contratação 2. Contratação de arquitetura e desenvolvimento ágil de softwares; Contratação 3. Contratação de ecossitema de governança e gestão de dados e serviços digitais (C3IS); Contratação 4. Contratação de aconselhamento técnico especializado em TIC. | Nº de Contratações/ Descentralizações Monitoradas Realizado/ Pactuado | MS | CGGOV/CGOV/COGP | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO-MANTIDO Nº de Contratações Monitoradas
| PPA2 | Diretiva 4. Governança e Gestão de TIC | OE3. OE9. | N193 | M4. 100% dos gestores instruídos em Políticas de GovTIC | A4.1 Instruir Gestores do DATASUS Quanto às Políticas de Governança de TIC para Aprimorar Respostas aos Órgãos de Controle. | % Índice de Gestores Instruídos Realizado/ Pactuado | MS/DATASUS | CGGOV/CGOV/NUCOM | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO-MANTIDO % Gesetores Instruídos Realizado / pactuado
[5 empty] | M5. 100% das ações de auditoria externa monitoradas | A5.1 Monitorar Plano de Ações de Auditoria Interna/Externa | % Ações Monitoradas Realizado / Pactuado | MS/DATASUS | CGGOV/CGOV/COGP | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO-MANTIDO % Ações Monitoradas RACOM-ÁGIL Realizado / pactuado
|  |  | OE5. | N187 N1 a N193 | M6. 100% de ampliação do uso da MGP/MPPDS | A6.1 Ampliar o uso da Metodologia de Gerenciamento de Portfólio de Projetos-MGP e MPPDS pelos Gestores de Negócio e do DATASUS. Nota de Controle nº1: A linha de base deve ser definida até 15/03/22. | % Índice de Utilização da MGP Realizado / Pactuado | MS/DATASUS/CGGOV | CGGOV/COGP | 20% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO-MANTIDO % Índice de Utilização da MGP Realizado / pactuado
PPA1
OE.1 | PPA1 |  | OE5. | N187 N1 a N193 | M7. 100% de ampliação da conformidade dos projetos frente à MGP | A7.1 Ampliar a conformidade dos projetos frente à Metodologia de Gerenciamento de Portfólio de Projetos-MGP e MPPDS. Nota de Controle nº1: A linha de base deve ser definida até 15/03/22. | % Índice de Conformidade de Projetos da MGP Realizado / Pactuado | MS/DATASUS/CGGOV | CGGOV/COGP | 20% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO-MANTIDO % Índice de Utilização da MGP Realizado / pactuado
PPA4
PPA2
OE.07 | PPA1 | Diretiva 5. Governança de Dados e Gestão da Informação | OE4. OE6. | N1 a N193 | M8. 4 práticas implementadas | A8.1 Apoiar Práticas de Governança de Dados no Escopo de Atuação do DATASUS, conforme PIPD (LGPD) em alinhamento com o DEMAS/SE. Prática 1. CGGOV Prática 2. CGIE Prática 3. CGSIO Prática 4. CGISD | Nº Práticas implementadas Realizado / Pactuado | MS/DATASUS/CGGOV | CGGOV/CGOP/ CGIE/CGSIO | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO-MANTIDO Nº Práticas implementadas Realizado / pactuado
| PPA2 | Diretiva 4. Governança e Gestão de TIC | OE3. | Inventário NI1. a NI36. (Respostas Q.16 e Q.20.1) Respostas Q.6.2 | M9. 36 projetos monitorados | A9.1 Monitorar Projetos de Internalização Trata-se de ação dependente da execução dos desenvolvedores. Cabe a COGP monitorar e acompanhar para reportes à direção. | Nº de Projetos de Internalização Monitorados | TOTAL: 36 SENDO 9 PRIORITÁRIOS SESAI (3) SGETS (1) GM (1) SE (4) | DATASUS COGP/CGSIO/CGIE | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO-MANTIDO Nº Projetos de internalização gerenciados e encerrados
| PPA2 |  | OE3. Mapa Estratégico | N1 a N193 NI1. a NI36 Inventário Respostas: Aba-Priorizações Respostas: Q.6.2 Q.16 Q.20.1 | M10. 2 Propostas de Novo Modelo Gerencial e Operacional - MGO p/ o DATASUS elaborada | A10.1 Elaborar Propostas de Novo Modelo Gerencial e Operacional para o DATASUS, com entrega dos seguintes artefatos: a) Desenho da Cadeia de Processos e Práticas; b) Estrutura de Processos de Gerenciamento de Serviços de TIC; c) Estrutura Organizacional; d) Mapa de Funções e Capacidade; e) Descritivo de Finalidade e Atribuições; f) Mapa de Custos x Benefícios. h) Orçamento Anual Estimado. | Nº de Propostas do Novo Modelo Gerencial e Operacional elaboradas | MS | DATASUS/CGGOV | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR SOMA Nº de Propostas do Novo Modelo Gerencial e Operacional elaboradas.
OE.05 OE.07 | PPA1 | Diretiva 4. Governança e Gestão de TIC |  |  | M11. 1 Programa de Implantação do Novo Modelo Gerencial e Operacional - MGO p/ o DATASUS Proposto aos Comitês de Governança | A11.1 Elaborar Programa de Implantação do Novo Modelo Gerencial e Operacional p/ o DATASUS. | Nº de Programas de Implantação propostos | MS | DATASUS/CGGOV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR SOMA Nº de Programas de Implantação propostos
| PPA2 |  |  |  | M12. 4 Etapas do Programa de Implantação do Novo Modelo Gerencial e Operacional - MGO p/ o DATASUS Concluídas | A12.1 Monitorar a execução das Etapas de Implantação do Novo Modelo Gerencial e Operacional do DATASUS. | Nº de Etapas do Programa de Implantação do Novo Modelo MGO p/ o DATASUS | MS | DATASUS/CGGOV | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR SOMA Nº de Etapas do Programa de Implantação do Novo Modelo MGO p/ o DATASUS
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DIGITAL 2028 - ESD28 - | [6 empty] | DECRETO 10.332/2020
| PRIORIDADES PARA O PLANO DE AÇÃO - PPA | [6 empty] | OBJETIVOS DA ESTRATÉGIA DE GOVERNO DIGITAL - EGD
| PPA1 | Governança e Liderança para a ESD - Garantir que a ESD28 seja desenvolvida sob a liderança do MS, mas que ao mesmo tempo, seja capaz de incorporar a contribuição ativa dos atores externos que participem das plataformas de colaboração. | [5 empty] | OE.01 | Oferta de serviços públicos digitais
| PPA2 | Informatização dos 3 Níveis de Atenção - Induzir a implementação das políticas de informatização dos sistemas de saúde, acelerando a adoção de sistemas de prontuários eletrônicos e de gestão hospitalar como parte integrada dos serviços e processos de saúde. | [5 empty] | OE.02 | Avaliação de satisfação nos serviços digitais
| PPA3 | Suporte e Melhoria da Atenção à Saúde - Fazer com que a RNDS ofereça suporte às melores práticas clínicas, por meio de serviços, como telessau´de, e apps desenvolvidos no MS e ambém outras aplicações que sejam desenvolvidas pela plataforma de colaboração. | [5 empty] | OE.03 | Canais e serviços digitais simples e intuitivos
| PPA4 | O Usuário como Protagonista - Engajamento de pacientes e cidadãos, para promover a adoção de hábitos saudáveis e o gerenciamento de sua saúde, da sua família e da sua comunidade, além de auxiliar na construção dos sistemas de informação que irão utilizar. | [5 empty] | OE.04 | Acesso digital único aos serviços públicos
| PPA5 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos - Capacitar profissionais de saúde em informática em Saúde e garantir o reconhecimento da Informática em Saúde como área de pesquisa e o Informata em Saúde como profissão. | [5 empty] | OE.05 | Plataformas e ferramentas compartilhadas
| PPA6 | Ambiente de Interconectividade - Permitir que a RNDS potencialize o trabalho colaborativo em todos os setores da saúde para que tecnologias, conceitos, padrões, modelos de serviços, políticas e regulações sejam postos em prática. | [5 empty] | OE.06 | Serviços públicos integrados
| PPA7 | Ecossistema de Inovação - Garantir que exista um Ecossistema de Inovação que aproveite ao máximo o Ambiente de Interconectividade em Saúde, estabelecendo-se como um grande laboratório de inovação aberta, sujeito às diretrizes, normas e políticas estabelecidas por meio da prioridade 1. | [5 empty] | OE.07 | Políticas Públicas baseadas em dados e evidências
[8 empty] | OE.08 | Serviços públicos do futuro e tecnologias emergentes
[8 empty] | OE.09 | Serviços preditivos e personalizados ao cidadão
[8 empty] | OE.10 | Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD no Governo
[8 empty] | OE.11 | Garantia da segurança das plataformas de governo digital e de missão crítica
[8 empty] | OE.12 | Identidade digital ao cidadão
[8 empty] | OE.13 | Reformulação dos canais de transparência e dados abertos
[8 empty] | OE.14 | Participação do cidadão na elaboração de políticas públicas
[8 empty] | OE.15 | Governo como plataforma para novos negócios
[8 empty] | OE.16 | Otimização das infraestruturas de tecnologia da informação
[8 empty] | OE.17 | O digital como fonte de recursos para políticas públicas essenciais
[8 empty] | OE.18 | Equipes de governo com competências digitais
Note on G9: Arquivo renomeado para: Necessidades_Codificadas_Priorizadas_TIC_22Dez21 ABA: Priorizações_Secretarias_e_SE Linhas 160 a 213. N1 A N193
Note on N11: Portaria nº18.152/20 Altera a Portaria nº778/19 - Art.6º III b) Plano de Metas e Ações, Unidade Demandante e Unidade Responsável pela Execução.
Note on O11: Portaria nº18.152/20 Altera a Portaria nº778/19 - Art.6º III b) Plano de Metas e Ações, Unidade Demandante e Unidade Responsável pela Execução.
Note on M12: IR - INDICADOR DE RESULTADO E FÓRMULA DE CÁLCULO
Note on B13: OE.01 Oferta de serviços públicos digitais.
Note on C13: Governança e Liderança para a ESD. Garantir que a ESD28 seja desenvolvida sob a liderança do MS, mas que ao mesmo tempo, seja capaz de incorporar a contribuição ativa dos atores externos que participem das plataformas de colaboração.
Note on D13: Diretiva 1. Transformação Digital Práticas e iniciativas priorizadas pelo Plano de Transformação Digital da Saúde que impactam diretamente o SUS. Diretiva 4. Governança e Gestão de TIC Sistema pelo qual o uso atual e futuro da TIC é dirigido e controlado para atender às necessidades do Ministério da Saúde que podem impactar diretamente o SUS com conformidade, qualidade e supervisão de processos, práticas de gestão de projetos e controles de uso de dados ao SUS.
Note on E13: OE1. Implementar os serviços de transformação digital alinhados ao Plano de Transformação Digital da Saúde promovendo a melhoria da experiência do cidadão, das instituições públicas e privadas no uso dos serviços digitais de saúde, expandindo e fortalecendo a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e seu espaço de colaboração, conforme a ESD28; OE2. Implantar e sistematizar o Monitoramento e Avaliação participativos da ESD28. OE3. Aprimorar a governança e gestão em TIC no Ministério da Saúde por meio do direcionamento, monitoramento e avaliação de processos, planos e projetos de TIC e pela implantação de práticas de gerenciamento de riscos* e de apoio ao desenvolvimento da governança das contratações de TIC**;
Note on E14: OE3. Aprimorar a governança e gestão em TIC no Ministério da Saúde por meio do direcionamento, monitoramento e avaliação de processos, planos e projetos de TIC e pela implantação de práticas de gerenciamento de riscos* e de apoio ao desenvolvimento da governança das contratações de TIC**;
Note on B15: OE04 e OE05 OE04. Acesso digital único aos serviços públicos OE05. Plataformas e ferramentas compartilhadas
Note on C15: Informatização dos 3 Níveis de Atenção Induzir a implementação das políticas de informatização dos sistemas de saúde, acelerando a adoção de sistemas de prontuários eletrônicos e de gestão hospitalar como parte integrada dos serviços e processos de saúde.
Note on D15: Diretiva 3. Saúde Digital Gestão e monitoramento das ações prioritárias da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 (ESD28) objetivando a troca de informações de saúde para a ampliação e a continuidade do cuidado, com base no uso de TIC.
Note on E15: OE1. Implementar os serviços de transformação digital alinhados ao Plano de Transformação Digital da Saúde promovendo a melhoria da experiência do cidadão, das instituições públicas e privadas no uso dos serviços digitais de saúde, expandindo e fortalecendo a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e seu espaço de colaboração, conforme a ESD28; OE2. Implantar e sistematizar o Monitoramento e Avaliação participativos da ESD28. OE3. Aprimorar a governança e gestão em TIC no Ministério da Saúde por meio do direcionamento, monitoramento e avaliação de processos, planos e projetos de TIC e pela implantação de práticas de gerenciamento de riscos* e de apoio ao desenvolvimento da governança das contratações de TIC**;
Note on D16: Diretiva 4. Governança e Gestão de TIC Sistema pelo qual o uso atual e futuro da TIC é dirigido e controlado para atender às necessidades do Ministério da Saúde que podem impactar diretamente o SUS com conformidade, qualidade e supervisão de processos, práticas de gestão de projetos e controles de uso de dados ao SUS.
Note on E16: OE3. Aprimorar a governança e gestão em TIC no Ministério da Saúde por meio do direcionamento, monitoramento e avaliação de processos, planos e projetos de TIC e pela implantação de práticas de gerenciamento de riscos* e de apoio ao desenvolvimento da governança das contratações de TIC**; OE9. Criar políticas e novas práticas para estimular a capacitação, o desenvolvimento, a avaliação e o reconhecimento por desempenho em TIC de líderes e equipes;
Note on I17: NOTA TÉCNICA: MONITORAMENTO FORMALIZADO COM CONTROLE DE RESULTADOS.
Note on E18: OE5. Fortalecer a gestão de Portfólio e o gerenciamento de Projetos em metodologia e plataforma única para gestão integrada de projetos de melhoria e de inovação em TIC. Nota1*: OE5. Gerenciamento de riscos de TIC e riscos corporativos que impactam a TIC.
Note on I18: NOTA DE CONTROLE Nº1: É NECESSÁRIO DEFINIR LINHA DE BASE ATÉ 15/03/22.
Note on C21: Governança e Liderança para a ESD. Garantir que a ESD28 seja desenvolvida sob a liderança do MS, mas que ao mesmo tempo, seja capaz de incorporar a contribuição ativa dos atores externos que participem das plataformas de colaboração.
Note on C22: Governança e Liderança para a ESD. Garantir que a ESD28 seja desenvolvida sob a liderança do MS, mas que ao mesmo tempo, seja capaz de incorporar a contribuição ativa dos atores externos que participem das plataformas de colaboração.
Note on E22: OE5. Fortalecer a gestão de Portfólio e o gerenciamento de Projetos em metodologia e plataforma única para gestão integrada de projetos de melhoria e de inovação em TIC. Nota1*: OE5. Gerenciamento de riscos de TIC e riscos corporativos que impactam a TIC.
Note on I22: NOTA DE CONTROLE Nº1: É NECESSÁRIO DEFINIR LINHA DE BASE ATÉ 15/03/22.
Note on C23: O Usuário como Protagonista. Engajamento de pacientes e cidadãos, para promover a adoção de hábitos saudáveis e o gerenciamento de sua saúde, da sua família e da sua comunidade, além de auxiliar na construção dos sistemas de informação que irão utilizar.
Note on C24: Informatização dos 3 Níveis de Atenção Induzir a implementação das políticas de informatização dos sistemas de saúde, acelerando a adoção de sistemas de prontuários eletrônicos e de gestão hospitalar como parte integrada dos serviços e processos de saúde.
Note on B25: OE.07 Políticas Públicas baseadas em dados e evidências.
Note on C25: Governança e Liderança para a ESD. Garantir que a ESD28 seja desenvolvida sob a liderança do MS, mas que ao mesmo tempo, seja capaz de incorporar a contribuição ativa dos atores externos que participem das plataformas de colaboração.
Note on D25: Diretiva 5. Governança de Dados e Gestão da Informação Iniciativas para definir e implantar estruturas e práticas de governança de dados que viabilizem o compartilhamento seguro de dados críticos* e dados abertos* em conformidade à LGPD; Trata ainda a segurança do ativo “Informação de Saúde” por meio de iniciativas que orientem profissionais, gestores e cidadãos quanto aos requisitos de segurança para acesso, preservação e recuperação de informação qualificada* de saúde em ambiente corporativo e sistematizado. (*) 1) Dados críticos: dados estruturantes para o funcionamento do SUS e de acesso restrito; 2) Dados abertos: dados públicos assim definidos e caracterizados por lei; 3) Informação qualificada de saúde: informação disponível, confidencial, íntegra e autêntica procedente do SUS e/ou de outras fontes de informação brasileiras e/ou estrangeiras, primárias e/ou secundárias.
Note on E25: OE4. Apoiar a estruturação de práticas de governança de dados no Ministério da Saúde; OE6. Estruturar e implantar funções e práticas para governança de dados; aperfeiçoando políticas e controles de acesso, uso e compartilhamento de bases de dados do Ministério da Saúde e aquelas resultantes de inteligência em Saúde; com atendimento à LGPD e ao Plano de Dados Abertos do Ministério da Saúde.
Note on C26: Informatização dos 3 Níveis de Atenção Induzir a implementação das políticas de informatização dos sistemas de saúde, acelerando a adoção de sistemas de prontuários eletrônicos e de gestão hospitalar como parte integrada dos serviços e processos de saúde.
Note on E26: OE3. Aprimorar a governança e gestão em TIC no Ministério da Saúde por meio do direcionamento, monitoramento e avaliação de processos, planos e projetos de TIC e pela implantação de práticas de gerenciamento de riscos* e de apoio ao desenvolvimento da governança das contratações de TIC**;
Note on N26: INVENTÁRIO SESAI Q20. 1 - SIS-Contratos : gerenciador de contratos dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indigenas (INICIADO); 2 - Plataforma COVID (NÃO INICIADO); 3 - GEOSI (NÃO INICIADO).
Note on C27: Informatização dos 3 Níveis de Atenção Induzir a implementação das políticas de informatização dos sistemas de saúde, acelerando a adoção de sistemas de prontuários eletrônicos e de gestão hospitalar como parte integrada dos serviços e processos de saúde.
Note on E27: OE3. Aprimorar a governança e gestão em TIC no Ministério da Saúde por meio do direcionamento, monitoramento e avaliação de processos, planos e projetos de TIC e pela implantação de práticas de gerenciamento de riscos* e de apoio ao desenvolvimento da governança das contratações de TIC**;
Note on B28: OE05 OE05. Plataformas e ferramentas compartilhadas OE07. Políticas Públicas baseadas em dados e evidências
Note on C28: Governança e Liderança para a ESD. Garantir que a ESD28 seja desenvolvida sob a liderança do MS, mas que ao mesmo tempo, seja capaz de incorporar a contribuição ativa dos atores externos que participem das plataformas de colaboração.
Note on D28: Diretiva 4. Governança e Gestão de TIC Sistema pelo qual o uso atual e futuro da TIC é dirigido e controlado para atender às necessidades do Ministério da Saúde que podem impactar diretamente o SUS com conformidade, qualidade e supervisão de processos, práticas de gestão de projetos e controles de uso de dados ao SUS.
Note on C29: Informatização dos 3 Níveis de Atenção Induzir a implementação das políticas de informatização dos sistemas de saúde, acelerando a adoção de sistemas de prontuários eletrônicos e de gestão hospitalar como parte integrada dos serviços e processos de saúde.

## PMA.2_Sistemas1
PLANO DE METAS E AÇÕES 1.
Dimensões Estratégica e Tática Corporativa
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANO DE METAS E AÇÕES 1. Coordenação-Geral de Governança e Gestão de Projetos de TIC
PRAZO DE ENCERRAMENTO: Dez/2024
CONTROLE GERENCIAL: MENSAL – Todo dia 10, ou dia útil seguinte.
GESTOR DO PMA 1.: Nome: FRANK JAMES PIRES - Função: Coordenador-Geral de Sistemas EQUIPE DE APOIO A GESTÃO DO PMA 1.: CGSIO - CCGOV
OBJ.EGD | ESD28 | DIRETIVAS PDTIC-MS | OBJETIVOS PDTIC-MS | NECESSIDADES INVENTARIADAS 2022-2024 | META | AÇÃO CGSIO | Indicador |  |  | TIME LINE METAS | [6 empty] | Direção Indicador
[8 empty] | UNIDADES | UNIDADES
[8 empty] | DEMANDANTES | EXECUTORAS | JUN/22 (1º Sem/22) | DEZ/22 (2º Sem/22) | JUN/23 (1º Sem/23) | DEZ/23 (2º Sem/23) | JUN/24 (1º Sem/24) | DEZ/24 (2º Sem/24) | Meta Final
[7 empty] | IR/Métrica | MS/DATASUS POR ANÁLISE DE TODAS AS NECESSIDADES FINALISTICAS | DATASUS POR ANÁLISE DE TODAS AS NECESSIDADES FINALISTICAS | [7 empty] | IR/Métrica
OE.01 | PPA2 | Diretiva 10. Sistemas de Informação e Soluções de Informática | OE.15 | N177 em atendimento à N1 a N193 sistemas suportados pelo DATASUS | M13. 3 Contratações Renovadas/ Efetivadas | A13.1 Instruir e conduzir os processos de renovação e/ou contratação de soluções de TIC conforme prioridades definidas neste PDTIC 2022-2024 e/ou deliberações de Comitês de Governança de TIC (CETIC-CIINFO) conforme justificativa técnica, administrativa e institucional. Nota Informativa: a analisar com a unidade CGIE a coordenação técnica das contratações. | Nº de Contratatos formalizados em conformidade à legislação. | MS/DATASUS (CGSIO.1) | CGSIO | 3 | Conforme análise de viabilidade técnica e administrativa | Conforme análise de viabilidade técnica e administrativa | Conforme análise de viabilidade técnica e administrativa | Conforme análise de viabilidade técnica e administrativa | Conforme análise de viabilidade técnica e administrativa | 3 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR SOMA Nº de Contratatos formalizados em conformidade à legislação.
[6 empty] | A13.2 Atuar nas análises e demonstrações de propostas do NOVO MODELO OPERACIONAL e GERENCIAL DO DATASUS a ser elaborado pela CGGOV, VIA COMITÊ INTERNO DATASUS-COTIC. [ Identificar a viabilidade técnica, administrativa e jurídica de outros modelos de contratação, tais como: a) Cooperações técnicas nacionais e internacionais; b) Convênios com autarquias federais; c) Termos de execução descentralizada. ] | % de atividades concluídas no COTIC | MS/DATASUS (CGSIO.1) | CGSIO/CGGOV-CGOV CGSIO VALIDA VIA COTIC Obs 1. | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR SOMA % de atividades concluídas no COTIC
|  | Diretiva 10. Sistemas de Informação e Soluções de Informática | OE.15 | N1 a N193 sistemas suportados pelo DATASUS | M14. 1 Documento Elaborado | A14.1 Elaborar Diagnóstico - Detalhamento, viabilidade, piorização, estimativa de recursos, análise da capacidade existente. | Nº de Documentos elaborados | MS | CGSIO | 1 | [5 empty] | 1 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR SOMA Nº de Documentos elaborados
|  |  |  | N104 | M15. 5 Projetos Concluídos | A15.1 Gerenciar cronograma de serviços técnicos; A15.2 Avaliar a qualidade dos serviços técnicos; A15.3 Monitorar entregráveis do projeto. | Nº de Projetos concluídos no prazo pactuado | SAES (N.16) | CGSIO / CGIE / CGGOV-COGP |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 5 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR SOMA Nº de Projetos concluídos no prazo pactuado
|  |  |  | N105 |  |  |  | SAES (N.17) |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | N36 |  |  |  | SCTIE |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1
OE1. | PPA2 |  |  | N180/N181/N182 |  |  |  | MS/Datasus |  |  |  | 1
[8 empty] | MS/Datasus | [6 empty] | 1
|  |  |  | N1 a N193 sistemas suportados pelo DATASUS | M16. 55 Sistemas com demandas de evolução atendidos | A16.1 Gerenciar cronograma de serviços técnicos; A16.2 Avaliar a qualidade dos serviços técnicos; A16.3 Monitorar entregáveis do projeto. Nota informativa: Trata-se de quantitativo estimativo para o período. Com a estrutura de trabalho vigente, absorve-se a capacidade de desenvolver até 55 projetos de evolução de Sistemas. Esta ação, será revisada e redimensionada na 1ª Revisão Anual deste Plano Diretor (Dez/22). | Nº de Sistemas com demandas de evolução atendidos | MS |  | Conforme demanda | Conforme demanda | Conforme demanda | Conforme demanda | Conforme demanda | 55 | 55 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO-MANTIDO Nº de Sistemas com Demandas de evolução atendidos.
Note on G9: Arquivo renomeado para: Necessidades_Codificadas_Priorizadas_TIC_22Dez21 ABA: Priorizações_Secretarias_e_SE Linhas 160 a 213. N1 A N193
Note on N11: Portaria nº18.152/20 Altera a Portaria nº778/19 - Art.6º III b) Plano de Metas e Ações, Unidade Demandante e Unidade Responsável pela Execução.
Note on O11: Portaria nº18.152/20 Altera a Portaria nº778/19 - Art.6º III b) Plano de Metas e Ações, Unidade Demandante e Unidade Responsável pela Execução.
Note on M12: IR - INDICADOR DE RESULTADO E FÓRMULA DE CÁLCULO
Note on B13: OE.01 Oferta de serviços públicos digitais.
Note on C13: Informatização dos 3 Níveis de Atenção. Induzir a implementação das políticas de informatização dos sistemas de saúde, acelerando a adoção de sistemas de prontuários eletrônicos e de gestão hospitalar como parte integrada dos serviços e processos de saúde.
Note on D13: Diretiva 10. Sistemas de Informação e Soluções de Informática Políticas, planos, normas, serviços e demais ativos de TIC que garantem o desenvolvimento, a integração, a sustentação e manutenções de soluções de TIC (sistemas, integrações, sítios e aplicações), por meio de desenvolvimento interno e externo com controle de qualidade.
Note on E13: OE15. Desenvolver, integrar e sustentar soluções digitais de TIC por meio da interoperabilidade de serviços e sistemas, em atendimento às necessidades das áreas técnicas finalísticas do Ministério da Saúde;
Note on D15: Diretiva 10. Sistemas de Informação e Soluções de Informática Políticas, planos, normas, serviços e demais ativos de TIC que garantam o desenvolvimento, a integração, a sustentação e manutenções de soluções de TIC (sistemas, integrações, sítios e aplicações), por meio de desenvolvimento interno e externo com controle de qualidade.

## PMA.3_Infraestrutura1
PLANO DE METAS E AÇÕES 1.
Dimensões Estratégica e Tática Corporativa
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANO DE METAS E AÇÕES 1. Coordenação-Geral de Governança e Gestão de Projetos de TIC
PRAZO DE ENCERRAMENTO: Dez/2024
CONTROLE GERENCIAL: MENSAL – Todo dia 10, ou dia útil seguinte.
GESTOR DO PMA 1.: Nome: JACKELINE NEVES - Função: Coordenador-Geral de Segurança e Infraestrutura EQUIPE DE APOIO A GESTÃO DO PMA 1.: CGIE - CGSIO - CCGOV
OBJ.EGD | ESD28 | DIRETIVAS PDTIC-MS | OBJETIVOS PDTIC-MS | NECESSIDADES INVENTARIADAS 2022-2024 | META | AÇÃO CGIE | Indicador |  |  | TIME LINE METAS | [6 empty] | Direção Indicador
[8 empty] | UNIDADES | UNIDADES
[8 empty] | DEMANDANTES | EXECUTORAS | JUN/22 (1º Sem/22) | DEZ/22 (2º Sem/22) | JUN/23 (1º Sem/23) | DEZ/23 (2º Sem/23) | JUN/24 (1º Sem/24) | DEZ/24 (2º Sem/24) | Meta Final
[7 empty] | IR/Métrica | DATASUS POR ANÁLISE DE TODAS AS FINALISTICAS | DATASUS POR ANÁLISE DE TODAS AS FINALISTICAS | [7 empty] | IR/Métrica
OE.01 | PPA2 | Diretiva 8. Segurança da Informação | OE.11 | N1 a N193 N11 | M17. 06 Ações de conscientização | A17.1 Realizar workshop A17.2 Enviar e-mail marketing A17.3 Enviar phishing simulado | Nº DE AÇÕES CONCLUÍDAS PACTUADO/ REALIZADO | MS | CGIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR SOMA Nº DE AÇÕES CONCLUÍDAS PACTUADO/ REALIZADO
|  |  |  | N157 | M18. 75% dos ativos de infraestrutura com controle de acesso implantado | A18.1 Elaborar Política de controle de acesso aos sistemas e ativos; A18.2 Contratar solução de gerenciamento de acesso privilegiado; A18.3 Elaborar plano de implantação de controle de acesso; A18.4 Implementar Política de controle de acesso aos ativos; | % DE ATIVOS COM CONTROLE DE ACESSO IMPLANTADO PACTUADO/ REALIZADO | MS/DATASUS/GSI/CGSIO | CGIE |  | 25% |  | 50% |  | 75% | 75% | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO % DE ATIVOS COM CONTROLE DE ACESSO IMPLANTADO PACTUADO/ REALIZADO
[5 empty] | M19 30% dos Sistemas Críticos com gov.br implementado | A19.1 Mapear os sistemas críticos possíveis terem compatibilidade para receber a autenticação; A19.2 Definir a priorização dos sistemas críticos possíveis para receberem a autenticação; A19.3 Preparar o desenvolvimento das aplicações para receber a autenticação; A19.4 Preparar a infraestrutura para implementar a autenticação. | % DE SISTEMAS CRÍTICOS C/ GOV.BR IMPLEMENTADO PACTUADO/ REALIZADO | MS/DATASUS/GSI/CGSIO | CGIE |  | 10% |  | 20% |  | 30% | 30% | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO % DE SISTEMAS CRÍTICOS C/ GOV.BR IMPLEMENTADO PACTUADO/ REALIZADO
[5 empty] | M20 50% dos colaboradores que fazem teletrabalho com controle de acesso remoto seguro implementado | A20.1 Elaborar plano de controle de acesso remoto seguro; A20.2 Contratar solução de SASE; A20.3 Implementar o plano de controle de acesso remoto seguro; | % COLABORADORES COM ACESSO REMOTO SEGURO IMPLEMENTADO | MS/DATASUS/GSI/CGSIO | CGIE |  |  |  | 25% |  | 50% | 50% | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO % COLABORADORES COM ACESSO REMOTO SEGURO IMPLEMENTADO
|  | Diretiva 9. Infraestrutura de TIC | OE.12 | N153 | M21 30% dos ativos de infraestrutura de microinformática mapeados contratados | A21.1 Mapear contratações de infraestrutura de microinformática necessárias; A21.2 Priorizar contratações; A21.3 Contratar infraestrutura de microinformática | % DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DE MICROINFORMÁTICA CONTRATADOS | MS | CGIE |  | 10% |  | 30% |  | 100% | 100% | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR % DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DE MICROINFORMÁTICA CONTRATADOS
|  |  |  | N163 A N167 N169 A N174 | M22 30% dos ativos de infraestrutura modernizados | A22.1 Contratar servidores de rede; A22.2 Fornecer backup adequado; A22.3 Implantar Hipercongerência nos Datacenters; A22.4 Contratar serviço de armazenamento; A22.5 Aumentar capacidade de armazenamento; | % DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA MODERNIZADOS | MS | CGIE |  | 10% |  | 20% |  | 30% | 30% | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO % DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA MODERNIZADOS
[5 empty] | M23 30% dos ativos de rede com suporte e garantia providos | A23.1 Contratar switches; A23.2 Contratar rede sem fio; A23.3 Melhorar conectividade e segurança nos links; A23.4 Implementar substituição dos switches; A23.5 Implementar rede sem fio; A23.6 Implementar INFOSUS IV; | % DE ATIVOS DE REDE COM SUPORTE E GARANTIA | MS | CGIE |  | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR REPLICADO-MANTIDO % DE ATIVOS DE REDE COM SUPORTE E GARANTIA
|  |  |  | N147 | M24 100% dos SEMS com infraestrutura tecnológica modernizada | A24.1 Identificar ativos das SEMSs A24.2 Definir padrão de ativos para as SEMSs A24.3 Contratação de ativos para as SEMs A24.4 Definir cronograma de atualização dos ativos de infraestrutura das SEMS A24.5 Atualizar as SEMs conforme cronograma definido (Analisar viabilidade de estrutura de backup para as SEMs) | % DE SEMS COM INFRA TECNOLÓGICA MODERNIZADA | SUPERINTENDÊNCIAS | CGIE |  |  |  | 50% |  | 100% | 100% | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO % DE SEMS COM INFRA TECNOLÓGICA MODERNIZADA
OE.01 | PPA2 | Diretiva 10. Sistemas de Informação e Soluções de Informática | OE.15 | N154 | M25 100% das bases elencadas migradas | A25.1 Identificar as aplicações e bancos a serem migrados A25.2 Priorizar aplicações e bancos a serem migrados A25.3 Definir conograma de migrações A25.4 Realizar o planejamento das migrações A25.5 Executar as migrações conforme cronograma | % DAS APLICAÇÕES MIGRADAS | DATASUS | CGIE |  | 20% |  | 60% |  | 100% | 100% | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO % DAS APLICAÇÕES MIGRADAS
|  |  | OE.16 | N156 | M26 100% de novas aplicações com a metodologia de desenvolvimento seguro implantada | A26.1 Identificar melhores práticas para desenvovimento seguro A26.2 Estabelecer política para arquitetura de desenvovimento seguro A26.3 Implementar a política para arquitetura de desenvovimento seguro A26.4 Controlar via testes de Scan e Penteste se as novas aplicações seguem a política para arquitetura de desenvolvimento seguro | % DE NOVAS APLICAÇÕES DENTRO DA AQUITETURA DE DESENVOLVIMENTO SEGURO | DATASUS | CGIE |  | 0% |  | 50% |  | 100% | 100% | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO % DE NOVAS APLICAÇÕES DENTRO DA AQUITETURA DE DESENVOLVIMENTO SEGURO
OE.01 | PPA1 | Diretiva 1. Transformação Digital | OE1. OE2.
OE.02 OE.03 OE.12 | PPA2 | Diretiva 11. Gestão de Serviços de TIC e Serviços Digitais de Saúde | OE.17 OE.18 | N185 N1 a N193 | M27 7 processos ITIL (processos de gerenciamento de Portfólio de Serviços, gerenciamento de Catálogo de Serviços, gerenciamento de Incidentes, gerenciamento de Requisição, gerenciamento de Problemas, gerenciamento de Conhecimento e metodologia de Satisfação do Usuário) implementados no DataSus. | A27.1 Criar Comitê para definição e validação de processos A27.2 Definir no DataSus os processosde gerenciamento de Portfólio de Serviços, gerenciamento de Catálogo de Serviços, gerenciamento de incidentes, gerenciamento de requisição, gerenciamento de problemas, gerenciamento de Conhecimento; A27.3 Definir cronograma para Implementar os processos processos de gerenciamento de Portfólio de Serviços, gerenciamento de Catálogo de Serviços, gerenciamento de incidentes, gerenciamento de requisição, gerenciamento de problemas, gerenciamento de Conhecimento A27.4 Implementar processos conforme cronograma definido A27.5 Acompanhar indicadores de processo | Nº DE PROCESSOS ITIL IMPLEMENTADOS | DATASUS | COGP/CGOV CGSIO |  | 3 |  | 5 |  | 7 | 7 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO Nº DE PROCESSOS ITIL IMPLEMENTADOS
OE.02 OE.03 OE.12 | PPA4 | Diretiva 11. Gestão de Serviços de TIC e Serviços Digitais de Saúde | OE.17 OE.18 | N144 | M28 100% da Capacidade de infraestrutura necessária para as aplicações entregue | A28.1 Identificar a Capacidade de infraestrutura necessária A28.2 Determinar cronograma para aquisição da capacidade necessária A28.3 Entregar, conforme cronograma, a capacidade necessária | % DE CAPACIDADE DE INFRAESTRUTURA P/ APLICAÇÕES ENTREGUE | MS | CGSIO | SOB DEMANDA | SOB DEMANDA | SOB DEMANDA | SOB DEMANDA | SOB DEMANDA | SOB DEMANDA | 100% | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO % DE CAPACIDADE DE INFRAESTRUTURA P/ APLICAÇÕES ENTREGUE
| PPA2 | Diretiva 4. Governança e Gestão de TIC | OE4. | N192 | M29 100% dos projetos estabelecidos conforme cronogramas definidos apoiados | A29.1 Participar das reuniões dos Comites A29.2 Atender as ações estabelecidas do cronograma estabelecido | % DE PROJETOS APOIADOS | DATASUS/CGGOV | CGSIO |  | 10% |  | 50% |  | 100% | 100% | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO % DE PROJETOS APOIADOS
N193
OE.08 | PPA7 | Diretiva 5. Governança de Dados e Gestão da Informação | OE6. OE7. | N145 | M30 1 documento normativo com definição de regras e responsáveis pelo desenvolvimento de dados e pelas ações de infraestrutura/Suporte entregue | A30.1 Identificar as atividades pertinentes a cada área A30.2 Determinar responsaveis pelas atividades de cada área A30.3 Estabelecer cronograma para implementação de processos de cada área A30.4 Atender o cronograma estabelecido para implementar as regras estabelecidas em cada área | Nº DE DOCUMENTOS NORMATIVOS ENTREGUES | DATASUS/CGIE | CGGOV/CGOP/CGIE/CGSIO |  | 1 |  |  |  |  | 1 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO Nº DE DOCUMENTOS NORMATIVOS ENTREGUES
OE.09 | PPA6 |  |  | N146 | M31 1 documento normativo de "Política de uso para ativos na nuvem" entregue | A31.1 Identificar as estratégias para utilização da nuvem A31.2 Estabelecer diretrizes e indicadores para a utilização na nuvem A31.3 Estabelecer cronograma para a entrega da política A31.4 Formalizar, conforme estabelecido em cronograma, o documento de Políticas de uso de ativos em nuvem | Nº DE DOCUMENTOS NORMATIVOS ENTREGUES | DATASUS/CGIE |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO Nº DE DOCUMENTOS NORMATIVOS ENTREGUES
OE.10 OE.11 | PPA7 |  |  | N148 | M32 100% das áreas do ministério com revisão das políticas de backup implementada, conforme cronograma estabelecido | A32.1 Preparar um cronograma para revisão das necessidades de contingência da informação junto as áreas de negócio A32.2 Cumprir cronograma junto as áreas de negócio A32.3 Revisar Política de backup conforme necessidade das áreas de negócio A32.4 Revisar possibilidade da infraestrutura atender a capacidade necessária para a implementação das política de backup após revisão das áreas de negócio A32.5 Expandir infraestrutura necessária para atender a necessidade de contingencia da informação das áreas de negócio A32.6 Implementar o cronograma de revisão da política de backup conforme a necessidade do negócio | % DE ÁREAS COM POLÍTICA DE BACKUP REVISADA E IMPLEMENTADA | DATASUS/CGIE |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | 100% | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO % DE ÁREAS COM POLÍTICA DE BACKUP REVISADA E IMPLEMENTADA
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DIGITAL 2028 - ESD28 - | [6 empty] | DECRETO 10.332/2020
| PRIORIDADES PARA O PLANO DE AÇÃO - PPA | [6 empty] | OBJETIVOS DA ESTRATÉGIA DE GOVERNO DIGITAL - EGD
| PPA1 | Governança e Liderança para a ESD - Garantir que a ESD28 seja desenvolvida sob a liderança do MS, mas que ao mesmo tempo, seja capaz de incorporar a contribuição ativa dos atores externos que participem das plataformas de colaboração. | [5 empty] | OE.01 | Oferta de serviços públicos digitais
| PPA2 | Informatização dos 3 Níveis de Atenção - Induzir a implementação das políticas de informatização dos sistemas de saúde, acelerando a adoção de sistemas de prontuários eletrônicos e de gestão hospitalar como parte integrada dos serviços e processos de saúde. | [5 empty] | OE.02 | Avaliação de satisfação nos serviços digitais
| PPA3 | Suporte e Melhoria da Atenção à Saúde - Fazer com que a RNDS ofereça suporte às melores práticas clínicas, por meio de serviços, como telessau´de, e apps desenvolvidos no MS e ambém outras aplicações que sejam desenvolvidas pela plataforma de colaboração. | [5 empty] | OE.03 | Canais e serviços digitais simples e intuitivos
| PPA4 | O Usuário como Protagonista - Engajamento de pacientes e cidadãos, para promover a adoção de hábitos saudáveis e o gerenciamento de sua saúde, da sua família e da sua comunidade, além de auxiliar na construção dos sistemas de informação que irão utilizar. | [5 empty] | OE.04 | Acesso digital único aos serviços públicos
| PPA5 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos - Capacitar profissionais de saúde em informática em Saúde e garantir o reconhecimento da Informática em Saúde como área de pesquisa e o Informata em Saúde como profissão. | [5 empty] | OE.05 | Plataformas e ferramentas compartilhadas
| PPA6 | Ambiente de Interconectividade - Permitir que a RNDS potencialize o trabalho colaborativo em todos os setores da saúde para que tecnologias, conceitos, padrões, modelos de serviços, políticas e regulações sejam postos em prática. | [5 empty] | OE.06 | Serviços públicos integrados
| PPA7 | Ecossistema de Inovação - Garantir que exista um Ecossistema de Inovação que aproveite ao máximo o Ambiente de Interconectividade em Saúde, estabelecendo-se como um grande laboratório de inovação aberta, sujeito às diretrizes, normas e políticas estabelecidas por meio da prioridade 1. | [5 empty] | OE.07 | Políticas Públicas baseadas em dados e evidências
[8 empty] | OE.08 | Serviços públicos do futuro e tecnologias emergentes
[8 empty] | OE.09 | Serviços preditivos e personalizados ao cidadão
[8 empty] | OE.10 | Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD no Governo
[8 empty] | OE.11 | Garantia da segurança das plataformas de governo digital e de missão crítica
[8 empty] | OE.12 | Identidade digital ao cidadão
[8 empty] | OE.13 | Reformulação dos canais de transparência e dados abertos
[8 empty] | OE.14 | Participação do cidadão na elaboração de políticas públicas
[8 empty] | OE.15 | Governo como plataforma para novos negócios
[8 empty] | OE.16 | Otimização das infraestruturas de tecnologia da informação
[8 empty] | OE.17 | O digital como fonte de recursos para políticas públicas essenciais
[8 empty] | OE.18 | Equipes de governo com competências digitais
Note on G9: Arquivo renomeado para: Necessidades_Codificadas_Priorizadas_TIC_22Dez21 ABA: Priorizações_Secretarias_e_SE Linhas 160 a 213. N1 A N193
Note on M12: IR - INDICADOR DE RESULTADO E FÓRMULA DE CÁLCULO
Note on B13: OE.01 Oferta de serviços públicos digitais.
Note on C13: Informatização dos 3 Níveis de Atenção. Induzir a implementação das políticas de informatização dos sistemas de saúde, acelerando a adoção de sistemas de prontuários eletrônicos e de gestão hospitalar como parte integrada dos serviços e processos de saúde.
Note on D13: Diretiva 8. Segurança da Informação Políticas, planos e normas que abrangem a segurança e defesa cibernética, a segurança física e a proteção de dados e demais ativos organizacionais; compreende conjunto de ações técnicas, gerenciais e institucionais destinadas a assegurar a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade da informação.
Note on E13: OE11. Aprimorar e preservar a segurança das informações digitais sob a custódia do Ministério da Saúde. Nota: o objetivo se efetivará por meio de ações que promovam a atualização e implantação de políticas de segurança da informação, a comunicação contínua das políticas, procedimentos e requisitos de segurança da informação; e, que garantam a interoperabilidade segura de sistemas e demais ativos de TIC; entre outras ações.
Note on D17: Diretiva 9. Infraestrutura de TIC Políticas, planos, normas, serviços e demais ativos de TIC que garantem a sustentação e disponibilidade do parque tecnológico e das demais soluções de TIC do ministério da SAÚDE que impactam diretamente no SUS.
Note on E17: OE12. Sustentar sistemas e serviços de TIC garantindo disponibilidade dos recursos técnicos e informacionais; OE13. Viabilizar plataforma com dados enriquecidos para análise estratégica e monitoramento em saúde; OE14. Prover inovação para a estratégia de disseminação de dados em saúde.
Note on B21: OE.01 Oferta de serviços públicos digitais.
Note on C21: Informatização dos 3 Níveis de Atenção. Induzir a implementação das políticas de informatização dos sistemas de saúde, acelerando a adoção de sistemas de prontuários eletrônicos e de gestão hospitalar como parte integrada dos serviços e processos de saúde.
Note on D21: Diretiva 10. Sistemas de Informação e Soluções de Informática Políticas, planos, normas, serviços e demais ativos de TIC que garantem o desenvolvimento, a integração, a sustentação e manutenções de soluções de TIC (sistemas, integrações, sítios e aplicações), por meio de desenvolvimento interno e externo com controle de qualidade.
Note on E21: OE15. Desenvolver, integrar e sustentar soluções digitais de TIC por meio da interoperabilidade de serviços e sistemas, em atendimento às necessidades das áreas técnicas finalísticas do Ministério da Saúde;
Note on E22: OE16. Implantar políticas e planos de TIC para garantir o desenvolvimento seguro de soluções de TIC, estabelecendo-se critérios e controles para os serviços de manutenção preventiva, corretiva e de melhoria em conjunto com as funções de governança e gestão de projetos de TIC.
Note on B23: OE.01 Oferta de serviços públicos digitais.
Note on C23: Governança e Liderança para a ESD. Garantir que a ESD28 seja desenvolvida sob a liderança do MS, mas que ao mesmo tempo, seja capaz de incorporar a contribuição ativa dos atores externos que participem das plataformas de colaboração.
Note on D23: Diretiva 1. Transformação Digital Práticas e iniciativas priorizadas pelo Plano de Transformação Digital da Saúde que impactam diretamente o SUS.
Note on E23: OE1. Implementar os serviços de transformação digital alinhados ao Plano de Transformação Digital da Saúde promovendo a melhoria da experiência do cidadão, das instituições públicas e privadas no uso dos serviços digitais de saúde, expandindo e fortalecendo a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e seu espaço de colaboração, conforme a ESD28; OE2. Implantar e sistematizar o Monitoramento e Avaliação participativos da ESD28.
Note on B24: OE02. Avaliação de satisfação nos serviços digitais OE03. Canais e serviços digitais simples e intuitivos. OE12. Identidade digital ao cidadão
Note on D24: Diretiva 11. Gestão de Serviços de TIC e Serviços Digitais de Saúde Processos, práticas e ferramentas que gerenciam e controlam demandas de serviços de TIC para as funções de desenvolvimento, sustentação, integração e manutenção de sistemas; bem como, o atendimento ao usuário e demais demandas para continuidade e qualidade do atendimento em serviços de TIC e serviços digitais.
Note on E24: OE17. Estabelecer processos de relacionamento com os clientes e gerenciamento de demandas de TIC em conjunto com as funções de governança de TIC e gestão de projetos de TIC; OE18. Aprimorar o atendimento ao usuário por meio da automação de processos ampliando a gestão de serviços e potencializando os serviços digitais de saúde.
Note on B25: OE02. Avaliação de satisfação nos serviços digitais OE03. Canais e serviços digitais simples e intuitivos. OE12. Identidade digital ao cidadão
Note on C25: O Usuário como Protagonista. Engajamento de pacientes e cidadãos, para promover a adoção de hábitos saudáveis e o gerenciamento de sua saúde, da sua família e da sua comunidade, além de auxiliar na construção dos sistemas de informação que irão utilizar.
Note on D25: Diretiva 11. Gestão de Serviços de TIC e Serviços Digitais de Saúde Processos, práticas e ferramentas que gerenciam e controlam demandas de serviços de TIC para as funções de desenvolvimento, sustentação, integração e manutenção de sistemas; bem como, o atendimento ao usuário e demais demandas para continuidade e qualidade do atendimento em serviços de TIC e serviços digitais.
Note on E25: OE17. Estabelecer processos de relacionamento com os clientes e gerenciamento de demandas de TIC em conjunto com as funções de governança de TIC e gestão de projetos de TIC; OE18. Aprimorar o atendimento ao usuário por meio da automação de processos ampliando a gestão de serviços e potencializando os serviços digitais de saúde.
Note on D26: Diretiva 4. Governança e Gestão de TIC Sistema pelo qual o uso atual e futuro da TIC é dirigido e controlado para atender às necessidades do Ministério da Saúde que podem impactar diretamente o SUS com conformidade, qualidade e supervisão de processos, práticas de gestão de projetos e controles de uso de dados ao SUS.
Note on E26: OE4. Apoiar a estruturação de práticas de governança de dados no Ministério da Saúde;
Note on B29: Serviços Públicos do Futuro e Tecnologias Emergentes.
Note on C29: Ecossistema de Inovação Garantir que exista um Ecossistema de Inovação que aproveite ao máximo o Ambiente de Interconectividade em Saúde, estabelecendo-se como um grande laboratório de inovação aberta, sujeito às diretrizes, normas e políticas estabelecidas por meio da prioridade 1.
Note on D29: Diretiva 5. Governança de Dados e Gestão da Informação Iniciativas para definir e implantar estruturas e práticas de governança de dados que viabilizem o compartilhamento seguro de dados críticos* e dados abertos* em conformidade à LGPD; Trata ainda a segurança do ativo “Informação de Saúde” por meio de iniciativas que orientem profissionais, gestores e cidadãos quanto aos requisitos de segurança para acesso, preservação e recuperação de informação qualificada* de saúde em ambiente corporativo e sistematizado. (*) 1) Dados críticos: dados estruturantes para o funcionamento do SUS e de acesso restrito; 2) Dados abertos: dados públicos assim definidos e caracterizados por lei; 3) Informação qualificada de saúde: informação disponível, confidencial, íntegra e autêntica procedente do SUS e/ou de outras fontes de informação brasileiras e/ou estrangeiras, primárias e/ou secundárias.
Note on E29: OE6. Estruturar e implantar funções e práticas para governança de dados; aperfeiçoando políticas e controles de acesso, uso e compartilhamento de bases de dados do Ministério da Saúde e aquelas resultantes de inteligência em Saúde; com atendimento à LGPD e ao Plano de Dados Abertos do Ministério da Saúde. OE7. Promover a cultura de uso corporativo, compartilhado e seguro da “Informação de Saúde” junto aos profissionais de saúde, gestores e cidadãos.
Note on B30: Serviços preditivos e personalizados ao cidadão
Note on C30: Ambiente de Interconectividade Permitir que a RNDS potencialize o trabalho colaborativo em todos os setores da saúde para que tecnologias, conceitos, padrões, modelos de serviços, políticas e regulações sejam postos em prática.
Note on B31: OE10. Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD no Governo OE11. Garantia da segurança das plataformas de governo digital e de missão crítica
Note on C31: Ecossistema de Inovação Garantir que exista um Ecossistema de Inovação que aproveite ao máximo o Ambiente de Interconectividade em Saúde, estabelecendo-se como um grande laboratório de inovação aberta, sujeito às diretrizes, normas e políticas estabelecidas por meio da prioridade 1.

## PMA.4_Inovação_Saúde_Digital1
PLANO DE METAS E AÇÕES 1.
Dimensões Estratégica e Tática Corporativa
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANO DE METAS E AÇÕES 1. Coordenação-Geral de Governança e Gestão de Projetos de TIC
PRAZO DE ENCERRAMENTO: Dez/2024
CONTROLE GERENCIAL: MENSAL – Todo dia 10, ou dia útil seguinte.
GESTOR DO PMA 1.: Nome: JULIANA ZINADER - Função: Coordenadora-Geral de Sistemas Digitais EQUIPE DE APOIO A GESTÃO DO PMA 1.: CGISD - CGSIO - CCGOV
OBJ.EGD | ESD28 | DIRETIVAS PDTIC-MS | OBJETIVOS PDTIC-MS | NECESSIDADES INVENTARIADAS 2022-2024 | META | AÇÃO CGISD | Indicador |  |  | TIME LINE METAS | [6 empty] | Direção Indicador
[8 empty] | UNIDADES | UNIDADES
[8 empty] | DEMANDANTES | EXECUTORAS | JUN/22 (1º Sem/22) | DEZ/22 (2º Sem/22) | JUN/23 (1º Sem/23) | DEZ/23 (2º Sem/23) | JUN/24 (1º Sem/24) | DEZ/24 (2º Sem/24) | Meta Final
[7 empty] | IR/Métrica | DATASUS POR ANÁLISE DE TODAS AS FINALISTICAS | DATASUS POR ANÁLISE DE TODAS AS FINALISTICAS | [7 empty] | IR/Métrica
OE.8 | PPA7 | Diretiva 6. Inovação | OE8. | N178 | M33. 3 Parcerias para incorporação de soluções inovadoras em Saúde Digital formalizadas. M34. 1 Formalização do Espaço de Colaboração do Ecossistema de Inovação da ESD28. | A33.1 Detectar, captar e conduzir os processos para formalização das parcerias. A34.1 Coordenar processo para publicação da portaria. | A.33.1) Nº de Parcerias formalizadas. A.34.1) Nº de Portarias publicadas. Pactuado/Realizado | DATASUS | COGP/CGOV/CGISD CGSIO |  | A.33.1) 1 A.34.1) 1 |  | A.33.1) 2 |  | A.33.1) 3 | A.33.1) 3 A.34.1) 1 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO A.1) Nº de Parcerias formalizadas. A.2) Nº de Portarias publicadas. Pactuado/Realizado
OE.01 | PPA1 | Diretiva 1. Transformação Digital | OE1. OE2. | N143 | M35. 5 Serviços incorporados no ConecteSUS Cidadão e Profissional, a saber: 1) Notificação no app; 2) In-app message; 3) Push notifications; 4) SMS; 5) E-mail. | A35.1 Demandar à área de desenvolvimento de sistemas e validar as entregas. | Nº de Funcionalidades Incorporadas. Pactuado/Realizado | MS/DATASUS/CGISD | CGSIO | 5 | [5 empty] | 5 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO Nº de Funcionalidades Incorporadas. Pactuado/Realizado
OE.02 OE.03 OE.12 | PPA4 | Diretiva 2. Inclusão Digital |  | N144 | M36. 100% das demandas recebidas nos canais de suporte (níveis 1 e 2, e-SIC) respondidas dentrodo prazo estabelecido. | A36.1 Levantar os dados inerentes à área e realizar acompanhamento para fins de monitoramento do projetos do Portfólio do Programa ConecteSUS vinculados. | "Nº de demandas atendidas no prazo X 100 = Nº demandas recebidas." Pactuado/Realizado | MS/DATASUS/CGISD | CGSIO/CGISD/CGOV | 25% | 35% | 50% | 70% | 85% | 100% | 100% | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO "Nº de demandas atendidas no prazo X 100 = Nº demandas recebidas." Pactuado/Realizado
OE.02 OE.03 OE.12 | PPA4 | Diretiva 2. Inclusão Digital |  | N144 | M37. 27 Unidades da Federação conectadas à RNDS, com pelo menos 2 desses 3 tipos de estabelecimentos/documentos clínicos: Laboratório (REL COVID); AIH; PEC E SUS APS. | A37.1 Realizar Oficinas de Expansão do Programa ConecteSUS. | Quantidade de UFs conectadas. Pactuado/Realizado | MS/DATASUS/CGISD | CGSIO/CGISD/CGOV |  | 18 |  | 22 |  | 27 | 27 | DIREÇÃO DO INDICADOR = QUANTO MAIOR MELHOR ACUMULADO Quantidade de UFs conectadas. Pactuado/Realizado
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DIGITAL 2028 - ESD28 - | [6 empty] | DECRETO 10.332/2020
| PRIORIDADES PARA O PLANO DE AÇÃO - PPA | [6 empty] | OBJETIVOS DA ESTRATÉGIA DE GOVERNO DIGITAL - EGD
| PPA1 | Governança e Liderança para a ESD - Garantir que a ESD28 seja desenvolvida sob a liderança do MS, mas que ao mesmo tempo, seja capaz de incorporar a contribuição ativa dos atores externos que participem das plataformas de colaboração. | [5 empty] | OE.01 | Oferta de serviços públicos digitais
| PPA2 | Informatização dos 3 Níveis de Atenção - Induzir a implementação das políticas de informatização dos sistemas de saúde, acelerando a adoção de sistemas de prontuários eletrônicos e de gestão hospitalar como parte integrada dos serviços e processos de saúde. | [5 empty] | OE.02 | Avaliação de satisfação nos serviços digitais
| PPA3 | Suporte e Melhoria da Atenção à Saúde - Fazer com que a RNDS ofereça suporte às melores práticas clínicas, por meio de serviços, como telessau´de, e apps desenvolvidos no MS e ambém outras aplicações que sejam desenvolvidas pela plataforma de colaboração. | [5 empty] | OE.03 | Canais e serviços digitais simples e intuitivos
| PPA4 | O Usuário como Protagonista - Engajamento de pacientes e cidadãos, para promover a adoção de hábitos saudáveis e o gerenciamento de sua saúde, da sua família e da sua comunidade, além de auxiliar na construção dos sistemas de informação que irão utilizar. | [5 empty] | OE.04 | Acesso digital único aos serviços públicos
| PPA5 | Formação e Capacitação de Recursos Humanos - Capacitar profissionais de saúde em informática em Saúde e garantir o reconhecimento da Informática em Saúde como área de pesquisa e o Informata em Saúde como profissão. | [5 empty] | OE.05 | Plataformas e ferramentas compartilhadas
| PPA6 | Ambiente de Interconectividade - Permitir que a RNDS potencialize o trabalho colaborativo em todos os setores da saúde para que tecnologias, conceitos, padrões, modelos de serviços, políticas e regulações sejam postos em prática. | [5 empty] | OE.06 | Serviços públicos integrados
| PPA7 | Ecossistema de Inovação - Garantir que exista um Ecossistema de Inovação que aproveite ao máximo o Ambiente de Interconectividade em Saúde, estabelecendo-se como um grande laboratório de inovação aberta, sujeito às diretrizes, normas e políticas estabelecidas por meio da prioridade 1. | [5 empty] | OE.07 | Políticas Públicas baseadas em dados e evidências
[8 empty] | OE.08 | Serviços públicos do futuro e tecnologias emergentes
[8 empty] | OE.09 | Serviços preditivos e personalizados ao cidadão
[8 empty] | OE.10 | Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD no Governo
[8 empty] | OE.11 | Garantia da segurança das plataformas de governo digital e de missão crítica
[8 empty] | OE.12 | Identidade digital ao cidadão
[8 empty] | OE.13 | Reformulação dos canais de transparência e dados abertos
[8 empty] | OE.14 | Participação do cidadão na elaboração de políticas públicas
[8 empty] | OE.15 | Governo como plataforma para novos negócios
[8 empty] | OE.16 | Otimização das infraestruturas de tecnologia da informação
[8 empty] | OE.17 | O digital como fonte de recursos para políticas públicas essenciais
[8 empty] | OE.18 | Equipes de governo com competências digitais
Note on G9: Arquivo: FERRAMENTA_2_QPIC_FINAL_03Nov21 ABA_PRIORIZ_SECRET_MS: SE/DATASUS: N01 A N53 NECESSIDADES CORPORATIVAS Governança e Gestão
Note on M12: IR - INDICADOR DE RESULTADO E FÓRMULA DE CÁLCULO
Note on B13: OE.8 Serviços públicos do futuro e tecnologias emergentes
Note on C13: Ecossistema de Inovação Garantir que exista um Ecossistema de Inovação que aproveite ao máximo o Ambiente de Interconectividade em Saúde, estabelecendo-se como um grande laboratório de inovação aberta, sujeito às diretrizes, normas e políticas estabelecidas por meio da prioridade 1.
Note on D13: Diretiva 6. Inovação Gestão e promoção de práticas e iniciativas inovadoras prioritárias, por meio do fortalecimento da cultura de inovação, integração, cooperações técnicas e o intercâmbio de experiências de TIC.
Note on E13: OE8. Promover a articulação, a integração, a cooperação técnica e o intercâmbio de experiências e informações entre o DATASUS e agentes externos para implantar o Ecossistema de Inovação de TIC.
Note on G13: Provimento de Serviços de Apoio para detecção e captação de soluções baseadas em tecnologias disruptivas [ Contratação do desenvolvimento de soluções baseadas em tecnologias disruptivas ]
Note on B14: OE.01 Oferta de serviços públicos digitais.
Note on C14: Governança e Liderança para a ESD. Garantir que a ESD28 seja desenvolvida sob a liderança do MS, mas que ao mesmo tempo, seja capaz de incorporar a contribuição ativa dos atores externos que participem das plataformas de colaboração.
Note on D14: Diretiva 1. Transformação Digital Práticas e iniciativas priorizadas pelo Plano de Transformação Digital da Saúde que impactam diretamente o SUS.
Note on E14: OE1. Implementar os serviços de transformação digital alinhados ao Plano de Transformação Digital da Saúde promovendo a melhoria da experiência do cidadão, das instituições públicas e privadas no uso dos serviços digitais de saúde, expandindo e fortalecendo a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e seu espaço de colaboração, conforme a ESD28; OE2. Implantar e sistematizar o Monitoramento e Avaliação participativos da ESD28.
Note on G14: NOTA TÉCNICA Nº39/2021/CGISD/DATASUS/SE/MS. Aplicações de comunicação com usuário.
Note on B15: OE02. Avaliação de satisfação nos serviços digitais OE03. Canais e serviços digitais simples e intuitivos. OE12. Identidade digital ao cidadão
Note on C15: O Usuário como Protagonista. Engajamento de pacientes e cidadãos, para promover a adoção de hábitos saudáveis e o gerenciamento de sua saúde, da sua família e da sua comunidade, além de auxiliar na construção dos sistemas de informação que irão utilizar.
Note on D15: Diretiva 2. Inclusão2 Digital Conjunto de iniciativas voltadas à inclusão digital de cidadãos, organizações públicas e privadas, com atenção à experiência do usuário (UX3) para acesso aos serviços de saúde do SUS.
Note on G15: Aplicativo Conecte SUS Cidadão e web; Conecte SUS Profissional; Rede Nacional de Dados em Saúde. / Considerando a robustez do escopo desses três sistemas, espera-se que eles sigam evoluindo até o alcance da Visão estabelecida para a ESD28. Isso posto, neste momento, identificamos oportunidades de melhoria nos canais de suporte que atendem ao ConecteSUS Cidadão e Profissional, além da documentação das funcionalidades já implementadas por parte de fornecedores de serviços contratados pelo MS, além de uma preocupação de capacidade de infraestrutura para o futuro, por exemplo.
Note on B16: OE02. Avaliação de satisfação nos serviços digitais OE03. Canais e serviços digitais simples e intuitivos. OE12. Identidade digital ao cidadão
Note on C16: O Usuário como Protagonista. Engajamento de pacientes e cidadãos, para promover a adoção de hábitos saudáveis e o gerenciamento de sua saúde, da sua família e da sua comunidade, além de auxiliar na construção dos sistemas de informação que irão utilizar.
Note on D16: Diretiva 2. Inclusão2 Digital Conjunto de iniciativas voltadas à inclusão digital de cidadãos, organizações públicas e privadas, com atenção à experiência do usuário (UX3) para acesso aos serviços de saúde do SUS.
Note on G16: Aplicativo Conecte SUS Cidadão e web; Conecte SUS Profissional; Rede Nacional de Dados em Saúde. / Considerando a robustez do escopo desses três sistemas, espera-se que eles sigam evoluindo até o alcance da Visão estabelecida para a ESD28. Isso posto, neste momento, identificamos oportunidades de melhoria nos canais de suporte que atendem ao ConecteSUS Cidadão e Profissional, além da documentação das funcionalidades já implementadas por parte de fornecedores de serviços contratados pelo MS, além de uma preocupação de capacidade de infraestrutura para o futuro, por exemplo.

## TOTAL_AÇÕES
Quantificação do Plano de Metas e Ações
Quantificação de Ações
Inovação e Saúde Digital | 5
Infra e Segurança | 65 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3
Sistemas | 9 | 3 | 3 | 1 | 2
Governança | 14
Totalização | 93
Quantificação de Metas
Inovação e Saúde Digital | 5
Infra e Segurança | 16
Sistemas | 4
Governança | 12
Totalização | 37